ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СТАРИЦКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 июня 2014 г. |  | № | 54/591-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Старица |  |  |

О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Старицкого района 14 сентября 2014 года.

На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области, постановлений избирательной комиссии Тверской области от 11.09.2007 года № 01-13/83, от 08.06.2012 года №№ 61/581-5, 61/582-5, 61/583-5, 61/584-5 о возложении полномочий  муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Старицкий район», на территориальную избирательную комиссию Старицкого района,

территориальная избирательная комиссия Старицкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Одобрить план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Старицкого района 14 сентября 2014 года (прилагается).

- Контроль за исполнением плана мероприятий возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Старицкого района Т. В. Мартюгину.

- Направить настоящее постановление и план мероприятий всем участникам его реализации.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Старицкого района в сети Интернет.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Старицкого района | ## А. П. Тяпкин |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Старицкого района | ## Т. В. Мартюгина |

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Старицкого района от 26 июня 2014 г. № 54/591-3

План мероприятий

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,

при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Старицкого района 14 сентября 2014 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Старицкого района (далее – ТИК) с территориальным отделом социальной защиты населения (далее ТОСЗН), отделением пенсионного фонда, главами поселений по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. (далее - Рабочая группа), по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | 1 раз в месяц | ТИК, члены Рабочей группы |
|  | Рассмотрение вопросов об организации работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на семинарах с председателями и секретарями участковых избирательных комиссий (далее – УИК) | Август - сентябрь | ТИК |
|  | Участие работников ТОСЗН в семинарах, совещаниях проводимых ТИК с председателями УИК, местными отделениями политических партий | Август - сентябрь | ## ТИК |
|  | Содействие УИК в работе по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | весь период | ## ТИК |
|  | Уточнение списков инвалидов (по категориям) по каждому избирательному участку на основе предоставленных в ТИК сведений Пенсионным фондом РФ по Тверской области (далее – ПФ РФ), отделом социальной защиты населения Старицкого района и переданных в УИК | Август - сентябрь | ## ТИК, УИК, ## ТОСЗН |
|  | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом для слабовидящих избирателей | Август - сентябрь | ТИК, ТОСЗН |
|  | Определение количества избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней голосования избирателями – инвалидами по зрению | Август - сентябрь | ТИК, ТОСЗН |
|  | Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью выявления возможности голосования в день голосования в помещении для голосования на избирательном участке, либо голосования вне помещения для голосования | Август - сентябрь | ## ТОСЗН, ## Комплексный центр социального обслуживания населения, ## ТИК, УИК |
|  | Уточнение сведений «Паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок» (далее - паспорт) | Август - сентябрь | ## ТИК, УИК |
|  | Доведение информации о количестве избирателей с ограниченными физическими возможностями, изъявивших желание голосовать в помещении для голосования, до глав администраций муниципальных образований для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок | До 12 сентября | ТИК, УИК |
|  | Сбор и обобщение информации о потребности, трафаретов для слепых и слабовидящих, | До 31 августа | ## ТИК |
|  | Создание условий для обеспечения самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, трафаретами на основании составленных «паспортов» | До 12 сентября | ## ТИК, УИК |
|  | Размещение информационных материалов о кандидатах крупным шрифтом на избирательных участках | До 5 сентября | ## ТИК, УИК |
|  | Размещение в информациях и интервью ТИК материалов, разъясняющих вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов в газете «Старицкий вестник», о ходе избирательных кампаний, о заполнении избирательного бюллетеня | Весь период | ТИК, редакция газеты «Старицкий вестник» |
|  | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания населения, Степуринском доме-интернате для престарелых и инвалидов, президиуме районного Совета ветеранов | Август - сентябрь | ## ТИК, УИК, ТОСЗН |
|  | Освещение реализации плана мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов в районной газете «Старицкий вестник», на сайте территориальной избирательной комиссии в сети Интернет | весь период | ## ТИК |
|  | Размещение и распространение информационных материалов о подготовке и проведении выборов в территориальном отделе социальной защиты населения, отделе Пенсионного фонда РФ, в Степуринском доме –интернате для престарелых и инвалидов, кабинете районного Совета ветеранов | Август - сентябрь | ## ТИК, УИК, ТОСЗН |
|  | Размещение информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона территориальной и участковых избирательных комиссий в территориальном отделе социальной защиты населения, отделе Пенсионного фонда РФ, Комплексном центре социального обслуживания населения | Август | ## ТИК, УИК |
|  | Направление информации о работе и телефоне «горячей линии» территориальной избирательной комиссией в территориальный отдел социальной защиты населения, отдел Пенсионного фонда РФ, Комплексный центр социального обслуживания населения | Июль. | ТИК |
|  | Размещение на информационных стендах ТИК и УИК плакатов о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Собрания депутатов Старицкого района | Август - сентябрь | ## ТИК, УИК |
|  | Проведение совещаний, консультаций с представителями администраций муниципальных образований, собственниками зданий, в которых расположены помещения для голосования и в которых будут голосовать инвалиды по вопросам установки временных и (или) стационарных приспособлений: перил, настилов, пандусов и т.д. | Август - сентябрь | ТИК, представители администраций муниципальных образований |
|  | Изготовление специальных папок – трафаретов с прорезями (квадратиков для проставления знака) для самостоятельного голосования слепых и слабовидящих граждан к выборам депутатов Собрания депутатов Старицкого района | Август | ТИК, средние школы района |
|  | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через ТОСЗН, Комплексный центр социального обслуживания населения | Сентябрь | ТИК |
|  | Обобщение информации по работе с избирателями, являющимися инвалидами, при подготовке и проведении выборов, о количестве граждан с ограниченными физическими возможностями, внесенными в реестр для голосования вне помещения для голосования, представленной УИК. | до 22 сентября | ## ТИК |