**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СТАРИЦКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 июня 2022 |  | № | 26/110-5 |
|  | г.Старица |  | |

**О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии**

**Старицкого района по подготовке и проведению**

**Единого дня голосования 11 сентября 2022 года**

**на территории Старицкого района**

Руководствуясь статьёй 26 Федерального закона от 12.06.2002года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 19.05.2022 года №65/813-7«О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума Старицкого муниципального округа Тверской области на территориальную избирательную комиссию Старицкого района**» территориальная избирательная комиссии Старицкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Старицкого района по подготовке и проведению Единого дня голосования 11 сентября 2022 года на территории Старицкого района (Приложение 1).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Старицкого района по подготовке и проведению Единого дня голосования 11 сентября 2022 года на территории Старицкого района на председателя территориальной избирательной комиссии Старицкого района С.В.Марченко.

3. Направить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Старицкого района по подготовке и проведению Единого дня голосования 11сентября 2022 года на территории Старицкого района в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 835- 864

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Старицкого района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной

комиссии Старицкого района: С.В.Марченко

Секретарь территориальной избирательной

комиссии Старицкого района: Т.В.Мартюгина

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии Старицкого района от 14 июня 2022 года № 26/110-5 |

**Комплекс мероприятий**

**территориальной избирательной комиссии Старицкого района по подготовке и проведению Единого дня**

**голосования 11 сентября 2022года на территории Старицкого района.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок исполнения | | Исполнители |
| **Раздел 1. Осуществление на территории Старицкого района контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва.** | | | | | |
| 1.1 | Принятие решения о назначении выборов депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва на Единый день голосования 11сентября 2022 года | | 21 июня 2022 года  (ст. 11, п.п. 1,2 ст. 100  Избирательного кодекса  Тверской области (далее  ИКТО) | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района |
| 1.2 | Опубликование (подготовка, размещение в газете «Старицкий вестник» и на сайте ТИК в информационно-  телекоммуникационной сети Интернет) сведений о  назначенных выборах депутатов Думы Старицкого  муниципального округа Тверской области первого созыва  на Единый день голосования 11 сентября 2022 года | | 24 июня 2022  В соответствии с п. 5 ст. 11  ИКТО | | Марченко С.В. – председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района |
| 1.3 | Направление копии решения о назначении выборов депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва на Единый день голосования 11 сентября 2022 года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области, Главе Старицкого района, УИК №№ 835-864 района | | После назначения выборов | |  |
| 1.4 | Опубликование перечня муниципальных организаций  телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. | | После получения  указанного перечня от  Управления  Роскомнадзора по  Тверской области | | Территориальная избирательная  комиссия Старицкого района |
| 1.5 | Контроль за подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва на Единый день голосования 11 сентября 2022 года согласно Календарному плану мероприятий по подготовке и проведению 11 сентября 2022 г. указанных выборов. | | В соответствии  с календарным планом  с учетом окончания сроков  проведения конкретных  избирательных действий | | Марченко С.В. – председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района,  Гаранова Н.Б.- заместитель председателя территориальной  избирательной комиссии Старицкого района,  Мартюгина Т.В. – секретарь территориальной избирательной  комиссии Старицкого района |
| 1.6 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях  избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва. | | Весь период  избирательной кампании | | Рабочая группа ТИК Старицкого района по рассмотрению  обращений участников избирательного процесса |
| 1.7 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)  участковых избирательных комиссий Старицкого района  и их должностных лиц. | | В сроки, установленные  законом (при поступлении жалоб) | | Марченко С.В.- председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Гаранова Н.Б. – заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Старицкого района,  Рабочая группа ТИК Старицкого района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.8 | Заслушивание информации УИК о готовности помещения для голосования, ящиков для голосования, компьютерного оборудования и другого оборудования ко дню голосования 11 сентября 2022 года, об уточнении списка избирателей, ознакомлении избирателей с данным списком, рассмотрении заявлений об ошибках и о неточностях в данном списке, решении вопросов о внесении в него соответствующих изменений; о контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации; об информировании избирателей о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов. (Подписание акта о готовности избирательного участка ко дню голосования) УИКи №№835-864 | | 2-5 сентября 2022 год | | Члены территориальной избирательной комиссии Старицкого района с правом решающего голоса |
| 1.9 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Старицкого района ряда участковых избирательных комиссий о работе участковой избирательной комиссии в День голосования, о рассмотрении обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов на избирательном участке (по выбору ТИК) | | Октябрь 2022 | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района |
| 1.10 | Организация в территориальной избирательной комиссии  Старицкого района работы телефона «горячей линии»  для обращений избирателей 8 (48-263) 23-702. | | Весь период  избирательной кампании | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района |
| **Раздел 2. Мероприятия, связанные с правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных**  **комиссий и иных организаторов выборов, информационным сопровождением подготовки и проведения выборов** | | | | | |
| 2.1 | Анализ устава муниципального образования на предмет  соответствия федеральному и региональному избирательному законодательству | Не позднее  15 июня 2022 года | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Гаранова Н.Б. – заместитель председателя территориальной  избирательной комиссии Старицкого района | |
| 2.2 | Информирование избирателей о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва через газету «Старицкий вестник» и на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Старицкого района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Весь период | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района,  Мартюгина Т.В.. – секретарь территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Рабочая группа ТИК района по информационным спорам и иным  вопросам информационного обеспечения выборов. | |
| 2.3 | Подготовка членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий района по Плану обучения членов участковых избирательных комиссий Тверской области на 2022 год, утвержденному постановлением территориальной избирательной комиссии Старицкого района от 21.01.2022 года №19/83-5 «Об организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в 2022 году» | По графику,  утвержденному  территориальной  избирательной комиссией  Старицкого района | | Избирательная комиссия Тверской области, территориальная  избирательная комиссия Старицкого района,  Марченко С.В.. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Севрюкова А.А – бухгалтер ТИК  Шевцов С.А. - системный администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Старицкого района (по  согласованию), | |
| 2.4 | Размещение в газете «Старицкий вестник» информации о действующем избирательном законодательстве Российской Федерации и Тверской области, муниципальных правовых актах относительно выборов. | Июнь-сентябрь 2022 | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района,  Мартюгина Т.В. – секретарь территориальной избирательной  комиссии Старицкого района | |
| 2.5 | Реализация мероприятий для молодых и будущих  избирателей | В соответствии с планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, организаторов выборов и референдумов в Старицком районе Тверской области на 2022 год, в том числе повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), правового просвещения будущих молодых избирателей в летний период 2022 года. | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района,  Клуб молодого избирателя Старицкого педагогического колледжа, Клуб молодого избирателя МБОУ «Ново-Ямская СОШ», Клуб молодого избирателя МБОУ «Старицкая СОШ», Клуб молодого избирателя «СОШ ст.Старица», Клуб молодого избирателя МБОУ «Луковниковская СОШ» | |
| **Раздел 3. Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Старицкого района с политическими партиями,**  **кандидатами, органами местного самоуправления Старицкого района и поселений, правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам подготовки и проведения выборов** | | | | | |
| 3.1 | Проведение консультаций с представителями местных  отделений политических партий, кандидатами по вопросам, связанным с выборами в органы местного  самоуправления. | Весь период  избирательной кампании | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района | |
| 3.2 | Рабочие встречи с представителями администрации  Старицкого района, главами городского и сельских поселений Старицкого района по вопросам  подготовки и проведения выборов 11 сентября 2022 года  в Единый день голосования | Весь период  избирательной кампании | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района | |
| 3.3 | Рабочие встречи при главе Старицкого района с участием руководителей организаций и учреждений по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период  избирательной кампании | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района | |
| 3.4 | Рабочие совещания по вопросу регистрации (учета) избирателей, участников референдума с участием руководителей органов – источников информации об  избирателях, участниках референдума | В период с 01.06.2022г. по  11.09.2022 г. | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Шевцов С.А. - системный администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Старицкого района (по согласованию) | |
| 3.5 | Рабочие совещания по взаимодействию территориальной  избирательной комиссии Старицкого района с местными отделением общероссийская общественная организация инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, территориальным отделом социальной защиты населения Старицкого района | Июль - сентябрь 2022 года | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Чернова Т.В.. -член ТИК Старицкого района с правом решающего голоса | |
| 3.6 | Рабочие совещания по взаимодействию избирательных  комиссий Старицкого района с прокуратурой  Старицкого района, Старицким отделением  полиции МО МВД России «Ржевский », Старицким  районным судом, МП (место г.Старица) отдела по вопросам миграции МО МВД России «Ржевский », иными государственными органами и организациями, обеспечивающими пожарную безопасность, электросвязь, обслуживающими электросети. | Весь период избирательной  кампании | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района | |
| 3.7 | Рабочие встречи территориальной избирательной  комиссии Старицкого района с сотрудниками  редакции газеты «Старицкий вестник» | Июнь - сентября 2022 года | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Гаранова Н.Б. – заместитель председателя территориальной  избирательной комиссии Старицкого района  Бойцова О.А.– член территориальной  избирательной комиссии Старицкого района  Сироткин А.А. – член территориальной  избирательной комиссии Старицкого района | |
| 3.8 | Совещание с руководителями организаций, территориальных органов исполнительной власти Тверской области, правоохранительными органами, органами местного самоуправления о проведении выборов в Единый день голосования 11.09.2022 г. в Старицком районе. | 5-6 сентября | | Глава Старицкого района, председатель ТИК Старицкого района | |
| **Раздел 4. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям** | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение участковых избирательных комиссий срока  полномочий 2018 - 2023 годов нормативными правовыми  актами в области избирательного права на электронных  носителях, методическими материалами на электронных  и бумажных носителях. | Июнь- сентябрь 2022 года | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района,  Гаранова Н.Б. – заместитель председателя территориальной  избирательной комиссии Старицкого района,  Мартюгина Т.В. – секретарь территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Петрова Н.А., Дарченкова В.В., Евсеева Е А.- члены Тик Старицкого района | |
| 4.2 | Оказание правовой помощи участковым избирательным  комиссиям по делопроизводству, подготовке правовых  актов, при рассмотрении обращений граждан на нарушение федерального законодательства и Избирательного кодекса Тверской области, иных правовых актов (в случае возникновения) | Весь период  избирательной кампании | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района,  Гаранова Н.Б. – заместитель председателя территориальной  избирательной комиссии Старицкого района,  Евсеева Е.А.- член ТИК Старицкого района | |
| 4.3 | Проведение совместных совещаний представителей  территориальной и участковых избирательных комиссий  с главами поселений по вопросам подготовки помещений  для голосования к выборам 11.09.2022 года. | Весь период  избирательной кампании | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района | |
| 4.4 | Оказание организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в обеспечении  избирательных участков технологическим оборудованием, информационными материалами. | Весь период  избирательной кампании | | Марченко С.В. –председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Гаранова Н.Б. – заместитель председателя территориальной  избирательной комиссии Старицкого района,  Дарченкова В.В., Сойчак М.Ю.- члены ТИК Старицкого района | |
| 4.5 | Содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов,  контроле за соблюдением на территории избирательного  участка порядка проведения предвыборной агитации | Весь период  избирательной кампании | | Гаранова Н.Б. – заместитель председателя территориальной  избирательной комиссии Старицкого района,  Мартюгина Т.В. – секретарь территориальной избирательной  комиссии Старицкого района  Бойцова О.А, Петрова Н.А., Филиппов Б.Г.- члены ТИК Старицкого района | |
| **Раздел 5. Распределение и контроль за использованием денежных средств из местного бюджета района**  **на финансовое обеспечение выборов.** | | | | | |
| 5.1 | Открытие лицевого счета для финансирования местных  выборов 11.09.2022года | с 29 июня по 2 июля 2022г. | | Марченко С.В. – председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района,  Севрюкова А.А.- бухгалтер территориальной избирательной комиссии Старицкого район | |
| 5.2 | Контроль за перечислением денежных средств из местного бюджета Старицкого района на лицевой счет территориальной избирательной комиссии для финансирования местных выборов 11.09.2022 года | до 4 июля 2022 | | Марченко С.В. – председатель территориальной избирательной  комиссии Старицкого района,  Севрюкова А.А.- бухгалтер территориальной избирательной комиссии Старицкого район | |
| 5.3 | Распределение денежных средств между избирательными  комиссиями | После перечисления  денежных средств на лицевой счет комиссии | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района | |
| 5.4 | Утверждение смет расходов избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва | После перечисления  денежных средств на лицевой счет комиссии | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района | |
| 5.5 | Установление размеров и порядка выплаты компенсации  и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам  территориальной избирательной комиссии Старицкого района и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва. | июнь-июль 2022 года | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района | |
| 5.6 | Представление в территориальную избирательную комиссию Старицкого района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на  подготовку и проведение выборов. | Не позднее13 сентября  2022 г. | | Участковые избирательные комиссии | |
| 5.7 | Анализ финансовых отчетов участковых избирательных  комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. | После представления  финансовых отчетов в  территориальную  избирательную комиссию | | Контрольно-ревизионная служба при территориальной избирательной комиссии Старицкого района | |
| 5.8 | Представление в Думу Старицкого муниципального округа Тверской области первого созыва финансового  отчета о поступлении и расходовании средств местного  бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. | Не позднее, чем через 45  дней со дня официального  опубликования общих  результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района | |
| **Раздел 6. Итоги избирательных кампаний** | | | | | |
| 6.1 | Проведение итоговых заседаний и подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках. | После подсчета голосов  избирателей, рассмотрения  всех жалоб и заявлений на  итоговом заседании | | Участковые избирательные комиссии Старицкого района | |
| 6.2 | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый  день со дня голосования,  не позднее 16 сентября 2022 года | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района | |
| 6.3 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | После подписания  протокола о результатах  выборов на территории  соответствующих округов | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района | |
| 6.4 | Официальное опубликование результатов выборов в  муниципальном периодическом печатном издании | В течение 1 месяца со дня  голосования.  Не позднее 11 октября 2022 года | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района | |
| 6.5 | Вручение удостоверения об избрании | После официального  опубликования  результатов выборов и  представления кандидатом  копии приказа (иного  документа) об освобождении его от  обязанностей,  несовместимых со  статусом депутата | | Территориальная избирательная комиссия Старицкого района | |

Территориальная избирательная комиссия Старицкого района