Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением территориальной избирательной комиссии Старицкого района от 27.06.2019 года № 70/531-4

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Старицкого района по подготовке и проведению единого дня голосования  8 сентября 2019 года на территории Старицкого района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1 | Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о назначенных выборов депутатов Собрания депутатов Старицкого района шестого созыва | До 24.06.2019 года | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Шевцов С. А. – системный администратор ТИК |
| 1.2 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Старицкого района | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Рабочая группа по рассмотрению обращений |
| 1.3 | Подготовка еженедельной информации (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления Старицкого района по запрашиваемым формам | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по вторникам) до дня голосования | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Старицкого района хода подготовки к выборам депутатов Собрания депутатов Старицкого района | Июль-сентябрь 2019 года | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Старицкого района в подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Старицкого района | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Старицкого района в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественного порядка на избирательных участках в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Старицкого района по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей); молодежи) | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 2.4 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Старицкого района в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Старицкого района | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 2.6 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям Старицкого района по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 2.7 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям Старицкого района в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 2.8 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Старицкого района по вопросам оснащения их технологическим оборудованием и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 2.9 | Организация и проведение семинаров с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 года | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1. | Изготовление календарей, информационных плакатов к Единому дню голосования | Июль-август | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 3.2 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Старицкого района информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Собрания депутатов Старицкого района | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Шевцов С. А. – системный администратор ТИК |
| 3.3 | Организация работы телефона «горячей линии» в территориальной избирательной комиссии Старицкого района для обращений избирателей | июль - сентябрь 2019 года | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 3.4 | Участие в молодежной акции «Территория выборов!» | Август- сентябрь 2019 года | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| 3.5 | Выступления председателя, членов территориальной избирательной комиссии Старицкого района по вопросам подготовки, проведения и по итогам выборов депутатов Собрания депутатов Старицкого района на страницах районной газеты, в трудовых коллективах, по месту жительства избирателей | Весь период избирательной кампании | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Члены комиссии |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |
| 4.1 | Подготовка в ИКТО информации о предварительных результатах выборов | После 8 сентября 2019 года | Тяпкин А. П. – председатель ТИК Шевцов С. А. – системный администратор ТИК |
| 4.2 | Подведение итогов выборов на заседании территориальной избирательной комиссии Старицкого района, на совещании с главами поселений района и другими заинтересованными органами. | Сентябрь-октябрь 2019 года | Тяпкин А. П. – председатель ТИК |